## LISTAS + README
Plantilla de Valorización de Avance de Obra
README
Objetivo | Registrar el presupuesto base, valorizar el avance de un período, controlar adicionales y pagos, y emitir una hoja de presentación.
Flujo de uso | 1) Llene DATOS GENERALES. 2) Cargue PRESUPUESTO BASE. 3) Registre avances en VALORIZACIÓN. 4) Registre ADICIONALES / DEDUCTIVOS. 5) Actualice CONTROL DE PAGOS. 6) Revise RESUMEN y PRESENTACIÓN.
Convención | Entradas editables en amarillo. Fórmulas en negro. Celdas enlazadas entre hojas en verde.
Estados valorización
Borrador
Revisado
Aprobado
Observado
Pagado
Unidades
und
m²
m³
ml
gl
kg
lote
Tipos ítem
Partida
Subpartida
Hito
Adicional
Deductivo
Periodicidad
Semana
Quincena
Mes
Responsables
Cliente
Contratista
Supervisor
Proyectista
Administración
Monedas
S/.
USD
Estados adicional
Borrador
Revisado
Aprobado
Observado

## DATOS GENERALES
DATOS GENERALES
Cliente | Cliente ejemplo SAC
Proyecto | Remodelación Oficinas Piso 3
Código | VAL-001
Ubicación | Lima, Perú
Contratista / Proveedor | Contratista Ejemplo SRL
Supervisor / Responsable | Arq. Responsable
Moneda | S/.
Monto contratado | 150000
Periodicidad de valorización | Mes
N.° de valorización | 1
Periodo valorizado | Mes 1
Fecha de corte | 2026-03-16
Fecha de emisión | 2026-03-20
Fecha de inicio contractual | 2026-03-21
Plazo contractual (días) | 90
Estado de valorización | Borrador
Observaciones generales | Plantilla base editable.

## PRESUPUESTO BASE
PRESUPUESTO BASE
Ítem | Código | Tipo de ítem | Partida | Unidad | Metrado contratado | Precio unitario | Subtotal contratado | Peso % | Responsable | Observaciones
1 | ARQ-01 | Partida | Demoliciones menores | m² | 120 | 25 | 3000 | 2.264% | Contratista
2 | ARQ-02 | Partida | Tabiquería drywall | m² | 180 | 95 | 17100 | 12.91% | Contratista
3 | ARQ-03 | Partida | Cielorraso | m² | 180 | 62 | 11160 | 8.423% | Contratista
4 | ARQ-04 | Partida | Piso porcelanato | m² | 220 | 118 | 25960 | 19.59% | Contratista
5 | ARQ-05 | Partida | Pintura general | m² | 850 | 16 | 13600 | 10.26% | Contratista
6 | ELE-01 | Partida | Red eléctrica | gl | 1 | 18500 | 18500 | 13.96% | Contratista
7 | SAN-01 | Partida | Adecuación sanitaria | gl | 1 | 9200 | 9200 | 6.943% | Contratista
8 | MOB-01 | Partida | Carpintería fija | gl | 1 | 14800 | 14800 | 11.17% | Contratista
9 | VID-01 | Partida | Mamparas y vidrio | m² | 42 | 390 | 16380 | 12.36% | Contratista
10 | FIN-01 | Partida | Limpieza y cierre | gl | 1 | 2800 | 2800 | 2.113% | Contratista
[7 empty] | 0 | 0%
[7 empty] | 0 | 0%
[7 empty] | 0 | 0%
[7 empty] | 0 | 0%
[7 empty] | 0 | 0%
[7 empty] | 0 | 0%
[7 empty] | 0 | 0%
[7 empty] | 0 | 0%
[7 empty] | 0 | 0%
[7 empty] | 0 | 0%
[7 empty] | 0 | 0%
[7 empty] | 0 | 0%
[7 empty] | 0 | 0%
[7 empty] | 0 | 0%
[7 empty] | 0 | 0%
[7 empty] | 0 | 0%
[7 empty] | 0 | 0%
[7 empty] | 0 | 0%
[7 empty] | 0 | 0%
[7 empty] | 0 | 0%
[7 empty] | 0 | 0%
[7 empty] | 0 | 0%
[7 empty] | 0 | 0%
[7 empty] | 0 | 0%
[7 empty] | 0 | 0%
[7 empty] | 0 | 0%
[7 empty] | 0 | 0%
[7 empty] | 0 | 0%
[7 empty] | 0 | 0%
[7 empty] | 0 | 0%
[7 empty] | 0 | 0%
[7 empty] | 0 | 0%
[7 empty] | 0 | 0%
[7 empty] | 0 | 0%
[7 empty] | 0 | 0%
[7 empty] | 0 | 0%
[7 empty] | 0 | 0%
[7 empty] | 0 | 0%
[7 empty] | 0 | 0%
[7 empty] | 0 | 0%
[7 empty] | 0 | 0%
[7 empty] | 0 | 0%
[7 empty] | 0 | 0%
[7 empty] | 0 | 0%
[7 empty] | 0 | 0%
[7 empty] | 0 | 0%
[7 empty] | 0 | 0%
[7 empty] | 0 | 0%
[7 empty] | 0 | 0%
[7 empty] | 0 | 0%
[7 empty] | 0 | 0%
[7 empty] | 0 | 0%
[7 empty] | 0 | 0%
[7 empty] | 0 | 0%
[7 empty] | 0 | 0%
[7 empty] | 0 | 0%
[7 empty] | 0 | 0%
[7 empty] | 0 | 0%
[7 empty] | 0 | 0%
[7 empty] | 0 | 0%
[7 empty] | 0 | 0%
[7 empty] | 0 | 0%
[7 empty] | 0 | 0%
[7 empty] | 0 | 0%
[7 empty] | 0 | 0%
[7 empty] | 0 | 0%
[7 empty] | 0 | 0%
[7 empty] | 0 | 0%
[7 empty] | 0 | 0%
[7 empty] | 0 | 0%
[7 empty] | 0 | 0%
[7 empty] | 0 | 0%
[7 empty] | 0 | 0%
[7 empty] | 0 | 0%
[7 empty] | 0 | 0%
[7 empty] | 0 | 0%
[7 empty] | 0 | 0%
[7 empty] | 0 | 0%
[7 empty] | 0 | 0%
[7 empty] | 0 | 0%
[7 empty] | 0 | 0%
[7 empty] | 0 | 0%
[7 empty] | 0 | 0%
[7 empty] | 0 | 0%
[7 empty] | 0 | 0%
[7 empty] | 0 | 0%
[7 empty] | 0 | 0%
[7 empty] | 0 | 0%
[7 empty] | 0 | 0%
[7 empty] | 0 | 0%
[6 empty] | Total | 132500

## VALORIZACIÓN
VALORIZACIÓN DEL PERÍODO
Ítem | Código | Partida | Unidad | Metrado contratado | Precio unitario | Monto contratado | Avance anterior % | Avance del período % | Avance acumulado % | Metrado ejecutado del período | Metrado ejecutado acumulado | Monto valorizado anterior | Monto valorizado del período | Monto valorizado acumulado | Saldo por ejecutar | Estado | Observaciones | Movimiento idx
1 | ARQ-01 | Demoliciones menores | m² | 120 | 25 | 3000 | 20% | 15% | 35% | 18 | 42 | 600 | 450 | 1050 | 1950 | Revisado |  | 1
2 | ARQ-02 | Tabiquería drywall | m² | 180 | 95 | 17100 | 10% | 20% | 30% | 36 | 54 | 1710 | 3420 | 5130 | 11970 | Revisado |  | 2
3 | ARQ-03 | Cielorraso | m² | 180 | 62 | 11160 | 0% | 10% | 10% | 18 | 18 | 0 | 1116 | 1116 | 10044 | Revisado |  | 3
4 | ARQ-04 | Piso porcelanato | m² | 220 | 118 | 25960 | 15% | 15% | 30% | 33 | 66 | 3894 | 3894 | 7788 | 18172 | Revisado |  | 4
5 | ARQ-05 | Pintura general | m² | 850 | 16 | 13600 | 0% | 30% | 30% | 255 | 255 | 0 | 4080 | 4080 | 9520 | Revisado |  | 5
6 | ELE-01 | Red eléctrica | gl | 1 | 18500 | 18500 | 25% | 15% | 40% | 0.15 | 0.4 | 4625 | 2775 | 7400 | 11100 | Revisado |  | 6
7 | SAN-01 | Adecuación sanitaria | gl | 1 | 9200 | 9200 | 0% | 20% | 20% | 0.2 | 0.2 | 0 | 1840 | 1840 | 7360 | Revisado |  | 7
8 | MOB-01 | Carpintería fija | gl | 1 | 14800 | 14800 | 10% | 5% | 15% | 0.05 | 0.15 | 1480 | 740 | 2220 | 12580 | Revisado |  | 8
9 | VID-01 | Mamparas y vidrio | m² | 42 | 390 | 16380 | 0% | 25% | 25% | 10.5 | 10.5 | 0 | 4095 | 4095 | 12285 | Revisado |  | 9
10 | FIN-01 | Limpieza y cierre | gl | 1 | 2800 | 2800 | 0% | 40% | 40% | 0.4 | 0.4 | 0 | 1120 | 1120 | 1680 | Revisado |  | 10
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 23530 | 35839 | 96661

## ADICIONALES
ADICIONALES / DEDUCTIVOS
Ítem | Código | Tipo | Descripción | Sustento / referencia | Unidad | Cantidad | Precio unitario | Monto | Estado | Fecha | Observaciones
1 | ADC-01 | Adicional | Refuerzo de cableado | RFI-04 | gl | 1 | 3200 | 3200 | Aprobado | 2026-03-24
2 | DED-01 | Deductivo | Reducción de tabique | OC-02 | m² | 12 | 95 | 1140 | Aprobado | 2026-03-26
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

## CONTROL DE PAGOS
CONTROL DE PAGOS
N.° valorización | Periodo | Fecha de emisión | Monto presentado | Monto aprobado | Fecha de aprobación | Fecha de pago | Monto pagado | Saldo por pagar | Estado | Observaciones
1 | Mes 1 | 2026-03-31 | 23530 | 23530 | 2026-04-05 | 2026-04-12 | 23530 | 0 | Pagado
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

## RESUMEN
RESUMEN DE VALORIZACIÓN
KPIs |  | Partidas con movimiento en el período
Monto contratado | 132500 | Código | Partida | Val. período | Avance período % | Val. acumulado | Saldo | Saldo
Valorizado del período | 23530 | ARQ-01 | Demoliciones menores | 450 | 35% | 1050 | 1950 | 1950
Valorizado acumulado | 35839 | ARQ-02 | Tabiquería drywall | 3420 | 30% | 5130 | 11970 | 11970
Adicionales aprobados | 3200 | ARQ-03 | Cielorraso | 1116 | 10% | 1116 | 10044 | 10044
Deductivos aprobados | 1140 | ARQ-04 | Piso porcelanato | 3894 | 30% | 7788 | 18172 | 18172
Contrato actualizado | 134560 | ARQ-05 | Pintura general | 4080 | 30% | 4080 | 9520 | 9520
Pagado acumulado | 23530 | ELE-01 | Red eléctrica | 2775 | 40% | 7400 | 11100 | 11100
Saldo por pagar | 12309 | SAN-01 | Adecuación sanitaria | 1840 | 20% | 1840 | 7360 | 7360
Saldo por ejecutar | 98721 | MOB-01 | Carpintería fija | 740 | 15% | 2220 | 12580 | 12580
% avance económico acumulado | 26.63% | VID-01 | Mamparas y vidrio | 4095 | 25% | 4095 | 12285 | 12285
|  | FIN-01 | Limpieza y cierre | 1120 | 40% | 1120 | 1680 | 1680
Composición del contrato |  | Progreso
Contrato base | 132500 | Avance económico | 26.63%
Adicionales | 3200 | Pendiente | 73.37%
Deductivos | 1140

## PRESENTACIÓN
VALORIZACIÓN DE AVANCE DE OBRA
Cliente | Cliente ejemplo SAC | Contrato base | Valorizado período |  | Valorizado acumulado |  | Elaborado por | ________________________
Proyecto | Remodelación Oficinas Piso 3 | 132500 | 23530 |  | 35839
Código | VAL-001 | [5 empty] | Revisado por | ________________________
N.° valorización | 1 | Adicionales netos | Saldo por ejecutar |  | Saldo por pagar
Periodo | Mes 1 | 2060 | 98721 |  | 12309 |  | Aprobado por | ________________________
Fecha de corte | 2026-03-16
Estado | Borrador
Resumen económico |  |  | Partidas valorizadas del período
Monto contratado | 132500 |  | Código | Partida | Monto contratado | Avance período % | Valorizado período | Saldo
Adicionales | 3200 |  | ARQ-01 | Demoliciones menores | 450 | 35% | 1950 | 1950
Deductivos | 1140 |  | ARQ-02 | Tabiquería drywall | 3420 | 30% | 11970 | 11970
Contrato actualizado | 134560 |  | ARQ-03 | Cielorraso | 1116 | 10% | 10044 | 10044
Valorizado del período | 23530 |  | ARQ-04 | Piso porcelanato | 3894 | 30% | 18172 | 18172
Valorizado acumulado | 35839 |  | ARQ-05 | Pintura general | 4080 | 30% | 9520 | 9520
Pagado acumulado | 23530 |  | ELE-01 | Red eléctrica | 2775 | 40% | 11100 | 11100
Saldo por pagar | 12309 |  | SAN-01 | Adecuación sanitaria | 1840 | 20% | 7360 | 7360
Saldo por ejecutar | 98721 |  | MOB-01 | Carpintería fija | 740 | 15% | 12580 | 12580
% avance económico | 26.63% |  | VID-01 | Mamparas y vidrio | 4095 | 25% | 12285 | 12285
|  |  | FIN-01 | Limpieza y cierre | 1120 | 40% | 1680 | 1680
Progreso económico
Avance acumulado | 26.63%
Pendiente | 73.37%
Este gráfico no está disponible en tu versión de Excel. Si editas esta forma o guardas el libro en un formato de archivo diferente, el gráfico no se podrá utilizar.