## LISTAS + README
README
1. Usa la hoja CRONOGRAMA BASE para definir las etapas del servicio.
2. Edita solo las celdas amarillas.
3. Marca “Mostrar al cliente” en Sí solo para las filas que quieras imprimir.
4. La hoja PRESENTACION jala automáticamente las filas visibles.
5. El cronograma está pensado para servicios de arquitectura/diseño, no para programación técnica de obra.
LISTAS
TIPO DE PROYECTO | ALCANCE | ETAPA | VALIDACIÓN / HITO | MOSTRAR AL CLIENTE | FORMA DE COBRO
Arquitectura interior | Básico | Levantamiento | Kick-off | Sí | Contra inicio
Remodelación | Intermedio | Diagnóstico | Aprobación de información base | No | Contra aprobación de etapa
Ampliación | Integral | Programa / briefing | Aprobación de layout |  | Contra entrega
Arquitectura nueva | A medida | Anteproyecto | Aprobación de anteproyecto |  | Mixto
Consultoría |  | Desarrollo de proyecto | Entrega de dossier
Diseño + documentación |  | Documentación técnica | Cierre de observaciones
|  | Compatibilización | Entrega final
Supervisión / seguimiento
Cierre / entrega final

## CRONOGRAMA BASE
CRONOGRAMA BASE DE SERVICIO
Cliente | Cliente / empresa |  | Proyecto | Nombre del proyecto |  | Tipo de proyecto | Arquitectura interior |  | Alcance | Intermedio
Código | CR-001 |  | Fecha | 12/03/2026 |  | Honorarios totales | 10000 |  | Observación general | Ajusta tiempos, hitos y porcentajes según el encargo.
Etapa | Actividad principal | Entregable | Duración | Unidad | Dependencia | Hito de validación | Hito de cobro | % cobro | Monto de cobro | Mostrar al cliente | Orden impresión
Levantamiento | Recopilar información base y requerimientos | Ficha inicial + levantamiento | 3 | días | Adelanto / coordinación inicial | Kick-off | Contra inicio | 20% | 2000 | Sí | 1
Anteproyecto | Desarrollar propuesta general | Layout + criterio de diseño | 7 | días | Información base completa | Aprobación de layout | Contra aprobación de etapa | 30% | 3000 | Sí | 2
Desarrollo de proyecto | Desarrollar planos y decisiones principales | Dossier de proyecto | 7 | días | Aprobación de anteproyecto | Entrega de dossier | Contra entrega | 30% | 3000 | Sí | 3
Documentación técnica | Ordenar láminas y detalles finales | Paquete técnico / PDF final | 5 | días | Cierre de observaciones | Entrega final | Contra entrega | 20% | 2000 | Sí | 4
|  |  |  | días |  |  |  |  | 0 | No
|  |  |  | días |  |  |  |  | 0 | No
|  |  |  | días |  |  |  |  | 0 | No
|  |  |  | días |  |  |  |  | 0 | No
|  |  |  | días |  |  |  |  | 0 | No
|  |  |  | días |  |  |  |  | 0 | No
|  |  |  | días |  |  |  |  | 0 | No
|  |  |  | días |  |  |  |  | 0 | No
[7 empty] | Total % | 100%
[7 empty] | Total cobros | 10000
[7 empty] | Duración total | 22

## PRESENTACION
CRONOGRAMA BASE DE SERVICIO
Cliente | Cliente / empresa |  | Proyecto | Nombre del proyecto |  |  | Código | CR-001
Tipo de proyecto | Arquitectura interior |  | Alcance | Intermedio |  |  | Honorarios | 10000
Resumen
Este cronograma presenta las etapas, entregables, tiempos e hitos de cobro del servicio. Los plazos corren desde la confirmación del encargo y dependen de la entrega oportuna de información y feedback del cliente.
Etapa | Actividad principal | Entregable | Duración | Dependencia | Hito de validación | Hito de cobro | % | Monto
Levantamiento | Recopilar información base y requerimientos | Ficha inicial + levantamiento | 3 días | Adelanto / coordinación inicial | Kick-off | Contra inicio | 20% | 2000
Anteproyecto | Desarrollar propuesta general | Layout + criterio de diseño | 7 días | Información base completa | Aprobación de layout | Contra aprobación de etapa | 30% | 3000
Desarrollo de proyecto | Desarrollar planos y decisiones principales | Dossier de proyecto | 7 días | Aprobación de anteproyecto | Entrega de dossier | Contra entrega | 30% | 3000
Documentación técnica | Ordenar láminas y detalles finales | Paquete técnico / PDF final | 5 días | Cierre de observaciones | Entrega final | Contra entrega | 20% | 2000
Observaciones |  | Ajusta tiempos, hitos y porcentajes según el encargo.
Notas
• Los tiempos no consideran retrasos por falta de información, cambios de alcance o aprobaciones externas.
• Los hitos de cobro se activan según la etapa indicada en la tabla.
• Cualquier ajuste relevante de alcance debe reflejarse en una orden de cambio.
DIAGRAMA GANTT REFERENCIAL
Visualización simple del orden e inicio de cada etapa. La barra muestra la duración referencial de cada fase del servicio.
[9 empty] | Etapa | Inicio | Duración
[9 empty] | Levantamiento | 0 | 3
[9 empty] | Anteproyecto | 3 | 7
[9 empty] | Desarrollo de proyecto | 10 | 7
[9 empty] | Documentación técnica | 17 | 5