## LISTAS + README
MATRIZ DE ENTREGABLES POR ETAPA (Hotmart)
READ ME (cómo usar): 1) Ve a la hoja “PRESENTACIÓN” y elige el Paquete (tipo de servicio). 2) Vuelve aquí y ajusta la matriz (agrega/quita entregables, cambia cantidades, marca Incluye=Sí/No). 3) La hoja “PRESENTACIÓN” se llena sola por etapa usando solo los entregables con Incluye=Sí. 4) Imprime o exporta a PDF la hoja “PRESENTACIÓN” para entregarla al cliente.
LISTAS (para desplegables)
PAQUETES |  | ETAPAS | [6 empty] | INCLUYE
Diagnóstico / consultoría |  | Levantamiento | [6 empty] | Sí
Anteproyecto |  | Anteproyecto | [6 empty] | No
Proyecto arquitectónico |  | Desarrollo | [6 empty] | Opcional
Expediente técnico |  | Expediente
Supervisión de obra |  | Obra
MATRIZ (edítala aquí)
ID | Paquete | Etapa | Objetivo (1 línea) | Entregable (cliente) | Formato | Nivel | Cantidad | Incluye | Notas | Seq_Lev | Seq_Ant | Seq_Des | Seq_Exp | Seq_Obra
ITM-001 | Diagnóstico / consultoría | Levantamiento | Entender el encargo y el estado actual. | Ficha de requerimientos + información base del encargo. | PDF | Base | 1 | Sí
ITM-002 | Proyecto arquitectónico | Levantamiento | Entender el encargo y el estado actual. | Ficha de requerimientos + información base del encargo. | PDF | Base | 1 | Sí
ITM-003 | Anteproyecto | Levantamiento | Entender el encargo y el estado actual. | Ficha de requerimientos + información base del encargo. | PDF | Base | 1 | Sí |  | 1
ITM-004 | Expediente técnico | Levantamiento | Entender el encargo y el estado actual. | Ficha de requerimientos + información base del encargo. | PDF | Base | 1 | Sí
ITM-005 | Anteproyecto | Anteproyecto | Definir dirección y recomendaciones. | Diagnóstico + recomendaciones de intervención y próximos pasos. | PDF | Conceptual | 1 | Sí | No es proyecto completo. |  | 1
ITM-006 | Anteproyecto | Anteproyecto | Definir propuesta espacial preliminar. | Propuesta de layout / distribución preliminar. | PDF | Preliminar | 1 | Sí | Incluye rondas acordadas. |  | 2
ITM-007 | Anteproyecto | Anteproyecto | Alinear estética y criterios. | Moodboard + criterios de materialidad referencial. | PDF | Referencial | 1 | Sí |  |  | 3
ITM-008 | Anteproyecto | Anteproyecto | Comunicar la idea. | Plantas preliminares + cortes/elevaciones base. | PDF | Preliminar | 1 paquete | Sí |  |  | 4
ITM-009 | Anteproyecto | Anteproyecto | Visualizar el espacio. | Vistas 3D / renders base (según alcance). | JPG/PDF | Preliminar | 3–5 | Sí |  |  | 5
ITM-010 | Proyecto arquitectónico | Desarrollo | Desarrollar el proyecto aprobado. | Plantas, cortes y elevaciones desarrolladas. | PDF | Desarrollado | 1 paquete | Sí
ITM-011 | Proyecto arquitectónico | Desarrollo | Definir soluciones clave. | Detalles arquitectónicos críticos (según proyecto). | PDF | Desarrollado | 8–15 | Sí
ITM-012 | Anteproyecto | Desarrollo | Alinear especificaciones base. | Cuadro de acabados / criterios base (si aplica). | PDF | Referencial | 1 | Sí |  |  |  | 1
ITM-013 | Anteproyecto | Desarrollo | Coordinar decisiones. | Acta de decisiones / acuerdos de revisión. | PDF | Control | 1 | Sí |  |  |  | 2
ITM-014 | Expediente técnico | Expediente | Documentar para construcción. | Planos arquitectónicos para obra (set). | PDF | Constructivo | 1 set | Sí
ITM-015 | Anteproyecto | Expediente | Asegurar entendimiento. | Memoria descriptiva arquitectónica. | PDF | Técnico | 1 | Sí |  |  |  |  | 1
ITM-016 | Expediente técnico | Expediente | Apoyar compatibilización. | Lista de pendientes y criterios para coordinación. | PDF | Control | 1 | Sí | Especialidades no incluidas salvo acuerdo.
ITM-017 | Supervisión de obra | Obra | Acompañar la ejecución con control. | Visitas programadas + informe por visita. | PDF | Control | 4–8 | Sí
ITM-018 | Anteproyecto | Obra | Resolver dudas en obra. | Absolución de consultas y revisiones puntuales. | Email/PDF | Soporte | Según obra | Sí | [5 empty] | 1
ITM-019 | Anteproyecto | Obra | Controlar cambios. | Registro de cambios y adicionales (si aplica). | PDF | Control | 1 | Sí | [5 empty] | 2
ITM-020 | Diseño + ejecución | Obra | Implementación integral. | Cronograma base + control de hitos. | PDF | Control | 1 | Sí
ITM-021 | Diseño + ejecución | Obra | Asegurar entregables finales. | Acta de cierre y entrega final. | PDF | Cierre | 1 | Sí

## PRESENTACIÓN
MATRIZ DE ENTREGABLES (para cliente)
Cliente |  | Proyecto
Ubicación |  | Fecha | 2026-03-12
Paquete | Anteproyecto
Esta matriz resume qué se entrega por etapa. Solo muestra ítems con Incluye=Sí para el paquete seleccionado.
LEVANTAMIENTO
Entregables (incluye formato)
Ficha de requerimientos + información base del encargo. (PDF)
ANTEPROYECTO
Entregables (incluye formato)
Diagnóstico + recomendaciones de intervención y próximos pasos. (PDF)
Propuesta de layout / distribución preliminar. (PDF)
Moodboard + criterios de materialidad referencial. (PDF)
Plantas preliminares + cortes/elevaciones base. (PDF)
Vistas 3D / renders base (según alcance). (JPG/PDF)
DESARROLLO
Entregables (incluye formato)
Cuadro de acabados / criterios base (si aplica). (PDF)
Acta de decisiones / acuerdos de revisión. (PDF)
EXPEDIENTE
Entregables (incluye formato)
Memoria descriptiva arquitectónica. (PDF)
OBRA
Entregables (incluye formato)
Absolución de consultas y revisiones puntuales. (Email/PDF)
Registro de cambios y adicionales (si aplica). (PDF)